ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Ачитский детский сад «Улыбка» в 2020 году

(за 2020 год, по состоянию на 01.11.2020)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |
| Отсутствует информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | Размещение информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств ФЛ и/ или ЮЛ | 29.02.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Информация размещена на официальном сайте МКДОКУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» | 22.01.2020 |
| Отсутсвует информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Размещение информации на официальном сайте МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» | 31.12.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Информация размещена на официальном сайте МКДОКУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» | 15.01.2020 |
| Отсутсвует на офицальном сайте ссылка на bus.gov.ru с результатами НОК | Размещение информации на официальном сайте МКДОУ АГО « Ачитский детский сад « Улыбка» | 31.01.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Информация размещена на официальном сайте МКДОКУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» | 22.01.2020 |
| Отсутсвует на офицальном сайте банер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта образовательной организации) | Размещение информации на официальном сайте МКДОУ АГО « Ачитский детский сад « Улыбка» | 31.01.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Информация размещена на официальном сайте МКДОКУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» | 22.01.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Отсутсвует наличие и доступность питьевой воды | Установка кулера | 30.03.2020 | Директор МКДОУ АГО « Ачитский детский сад « Улыбка» Прокина Марина Геннадьевна | Установлен кулер для питьевой воды | 06.07.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутсвует предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора с Управлением социальной политикой по Ачитскому району | 29.02.2020 | Директор МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» Прокина Марина Геннадьевна | Заключен договор с Управлением социальной политикой по Ачитскому району на оказание услуг сурдопереводчика | 10.02.2020 |
| Отсутсвует возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Создание на официальном сайте страницы предоставление услуг в дистанционном режиме | 29.02.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Созданы группы в социальной сети «WhatsApp» и «ВКонтакте» для предоставление услуг в дистанционном режиме | 04.03.2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| Продолжить работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Ознакомление сотрудников с «Кодексом этики» | 30.06.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Ознакомлены в первом полугодии 2020 г | 20.03.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию | - проведение «Дня открытых дверей» - анкетирование родителей в социальной сети «ВКонтакте» - работа общественных комиссий - привлечение родителей к работе ДОУ через : развлечения, походы, оборудование территории | 31.12.2020 | Заместитель директора по МВР Кузнецова Т. В. | Работа велась с родителями через социальную сеть «ВКонтакте» и «WhatsApp»: - проведение «Дня открытых дверей» - анкетирование родителей в социальной сети «ВКонтакте» - работа общественных комиссий - привлечение родителей к работе ДОУ через : развлечения, походы, оборудование территори | 28.05.2020 |